师大勤通〔2018〕19号

关于做好2019年度学校专项修缮工程项目

申报工作的通知

各单位：

为提高学校专项修缮工程立项的准确性、科学性和时效性，根据《福建师范大学修缮工程管理规定（暂行）》（闽师后〔2015〕1号），现就做好2019年度学校专项修缮工程立项申报工作有关事项通知如下：

一、申报范围

校内一切竣工交付使用之后，超过原工程合同规定保修期限，需专项维修的校属产权建筑物、构筑物及其附属设施，且单项修缮工程概算达5万元及以上，经费需从学校专项修缮经费中列支或其他专项经费的修缮工程项目，均可申报。

二、申报要求

（一）依据基础设施的实际情况，本着“节俭、必须”的原则，科学论证，及时申报。

（二）认真组织填写《福建师范大学专项修缮工程立项申报表》（详见附件）。写清修缮项目现状、历年维修情况、专项维修必要性、修缮建议或方案，以及工程概算、经费来源。必要时，可附现状照片，修缮方案或设计图表。

（三）项目情况复杂、投资经费大、修缮方案不确定，或工程概算困难的，可咨询后勤管理处规划建设督查科，或事前组织开展实地勘察论证。

（四）各申报单位应于2018年11月23日之前将经主要领导签字、单位盖章的纸质申报材料报送后勤管理处规划督查科（旗山校区校部办公大楼二楼230室），同时将电子文档发至信箱：hqgh@fjnu.edu.cn。联系人：马老师，联系电话：0591-22867575。

三、其他

后勤管理处将根据申报情况，开展项目论证、概算审核，并依据轻重缓急和投资经费情况，编制2019年度学校专项修缮项目计划和工程经费预算，提交学校研究确定。

为方便各单位了解专项修缮工程工作流程，提供《福建师范大学专项修缮工程基本流程》供参考。

附件：

1.福建师范大学专项修缮工程立项申报表

2.福建师范大学专项修缮工程基本流程

（后勤网站下载）

后勤管理处

2018年11月7日

附件1

福建师范大学专项修缮工程立项申报表

申报单位（盖章）：                    申报日期：

| 修缮工程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 修缮工程 地 点 |  |
| 负 责 人 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 申报理由 | （修缮项目现状、历年维修情况、专项修缮的必要性、修缮建议或方案，由申报单位填写） |
| 概（预）算 经 费 |  | 待完成日期 |  |
| 经费来源 | 自筹经费 □ 申请学校专项经费□ |
| 所在单位 意 见 | 主要领导签字： |
| 后勤管理处 意 见 |  |

附件2

福建师范大学专项修缮工程基本流程

前提条件：通过学校的立项审批，经费落实，完成可行性论证和初步概算。

程序：1.编制设计任务书：由建设单位根据需求提出设计要求；

2.确定设计单位：10万元以内设计从比选库中抽取（采

购招标中心）或采用公开招标方式确定，有特殊专业要求的设计项目5万元以下的可以由建设单位以询价方式确定；

3.设计出图：初步设计方案提交建设单位确认后，设计

出图。

程序：建设单位委托设计单位或委托有资质的造价咨询公司编

制预算；

程序：建设单位委托后勤管理处规划建设督查科初审后提交学

校审计处委托造价审核。 送审资料清单：审计委托书(申

报单位领导意见)、工程预算书、工程量计算书、图纸。

（纸质版和电子版）

程序：建设单位填写工程招标申报表（附立项文件、预算审计

报告、施工图）报送校采购招标中心，根据校审计处审

核后的招标控制价确定招标方式：⑴ 5-50万元（不含）

项目在采购招标中心入围施工单位库中抽取施工单位或

公开招标；⑵ 50万元以上项目由校采购招标中心委托招

标代理机构按公开招标程序办理。

程序：按校采购招标中心要求签定。

施工过程管理：根据项目情况，由建设单位自行管理，或通过

比选库（采购招标中心）抽取监理单位，或采用公开招

标方式确定监理单位。

程序：经建设单位初验合格后，由后勤管理处组织验收。

程序：由后勤管理处协助建设单位审核施工方送审资料。

程序：建设单位按施工合同约定支付工程款。

# Text boxes

设计

参考时间：30-40天

预算编制

参考时间：5-10天

预算审核

参考时间：10-30天

项目招标

⑴ 5-50万元（不含）项目招标10个工作日；

⑵ 50万元以上项目招标45-60天。

合同签定

参考时间：5-10天

施工

（按工期要求）

验收

工程结算审核

经费开支